**АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИЧУЛЫМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА В 2020 ГОДУ**

 Для обеспечения оценки результатов эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании «Причулымский сельсовет» разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации муниципальной программы, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально - экономического развития муниципального образования «Ачинский район», позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели. Анализ эффективности результатов реализации Программ осуществляется на основании предоставленных данных разработчиками муниципальных программ.

В течение 2020 года осуществлялись мероприятия по реализации 3 муниципальных программ, общим объемом финансирования 9234,5 тыс. рублей. Фактически исполнено – 7698,7 тыс. руб., что составляет 83,4% от плана.

**1. Муниципальная программа Причулымского сельсовета «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»**

В рамках программы на выполнение различных мероприятий в бюджете сельсовета было предусмотрено финансирование в размере 4782,2 тыс. рублей, фактически исполнено 4546,4 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 1773,9 тыс. рублей, местного бюджета 2772,5 тыс. рублей. Исполнено на 95 % от плана.

Цели муниципальной программы: создание наилучших социально-бытовых, жилищных условий проживания населения, формирования благоприятного микроклимата, восстановление и ремонт дорог.

 Задачи муниципальной программы:

1. Организация дорожной деятельности сельсовета.
2. Обеспечение освещенности улиц территории сельсовета.
3. Развитие системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние объектов благоустройства.

Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

**Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета»:**

 На мероприятия по содержанию внутри поселенческих дорог предусмотрено финансирование в размере 2033,5 тыс. рублей, средства местного бюджета 266,8 тыс. рублей, средства краевого бюджета 1766,7 тыс. рублей. Исполнено 100%.

- на содержание внутри поселенческих дорог в зимнее время (очистка дорог от снега) за счет средств местного бюджета предусмотрено 266,3 тыс. рублей.

- на выполнение работ по приведению дорожного полотна дорог в удовлетворительное состояние (подсыпка щебнем, грейдирование) за счет средств краевого бюджета предусмотрено 327,2 тыс. рублей.

- на выполнение комплекса работ по содержанию (круглогодично) и поддержанию в надлежащем эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети протяженностью 35,01 км за счет средств краевого бюджета предусмотрено 444,5 тыс. рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета 0,5 тыс.рублей.

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств краевого бюджета предусмотрено 951,1 тыс. рублей, софининсирование за счет средств местного бюджета 43,9 тыс. рублей.

**Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории Причулымского сельсовета»:**

- на оплату электроэнергии уличного освещения, монтаж и приобретение материалов для уличного освещения, обслуживание уличного освещения предусмотрено финансирование в размере 2005,4 тыс. рублей, фактически исполнено 1802,2 тыс. рублей, или 89,9 %. Экономия произошла в связи с заменой ламп на энергосберегающие.

**Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета»**

 предусмотрено финансирование в размере 743,3 тыс. рублей, фактически исполнено 710,7 тыс. рублей. Исполнено 95,6%:

- расходы на проведение оплачиваемых работ по благоустройству территории, приобретение стройматериалов для благоустройства, ремонт памятника ВОВ за счет средств местного бюджета в сумме 440,2 тыс. руб.

- расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в сумме 7,2 тыс. рублей,

- софинансирование расходов за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в сумме 0,9 тыс. рублей;

- расходы на мероприятия по подвозу воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения за счет средств местного бюджета в сумме 166,8 тыс. руб.

- расходы на мероприятия по ремонту муниципального жилищного фонда за счет средств местного бюджета в сумме 123,8 тыс. руб.

Разработка и реализация программ позволило эффективно и целесообразно подойти к решению проблем благоустройства на территории Причулымского сельсовета. Повышение уровня благоустройства территории дает положительные показатели в ее социально- экономическом развитии и возможность для привлечения в сельскую местность инвестиций и улучшение жизненного уровня на селе.

1. **Муниципальная программа Причулымского сельсовета «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

В рамках программы на выполнение различных мероприятий в бюджете сельсовета предусмотрено финансирование в сумме 961,0 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 76,1 тыс. рублей. Программа выполнена на 100 % от плана.

Цели Программы: Повышение уровня правовой культуры, подготовленность к жизнеобеспечению населения пострадавшего от чрезвычайных ситуаций

Задачи Программы:

 1. Реализация мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности.

 2. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на противодействие терроризму и экстремизму.

Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

**Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета»:**

 - мероприятия на содержание пожарного поста, расходы на выплату персоналу - фактически исполнено 866,9 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 76,1 тыс. рублей. Исполнено 100 % от плана.

 - мероприятия по очистке от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам) исполнены в сумме 29,1тыс.рублей, что составляет 100% от плана.

- мероприятия по оборудованию минерализованных противопожарных защитных полос (22,76 га) исполнены в сумме 50,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от плана.

**Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Причулымского сельсовета»:**

- мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма исполнены в сумме 15,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от плана. Приобретены плакаты, памятки для населения, оформлен информационный стенд по профилактике терроризма и экстремизма.

**3. Муниципальная программа Причулымского сельсовета «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»**

В бюджете сельсовета в 2020 году предусмотрено финансирование (с учетом изменений) – 3491,3 тыс. руб., фактически исполнено 2191,3 тыс. руб., что составляет 62,7 % от плана.

Цель программы: Активизация деятельности органов местного самоуправления по реализации вопросов местного значения, совершенствование организационной основы деятельности.

Задачи Программы:

1. Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации сельсовета, а также отдельных государственных полномочий, в соответствии с законами.

 2. Финансовое обеспечение переданных администрации сельсовета государственных полномочий.

 3. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами.

В рамках реализация Программы планируется осуществление мероприятий, направленных на исполнение полномочий администрации по вопросам местного значения, а также отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законами, создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета, формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию финансовыми, материально-техническими ресурсами.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Причулымского сельсовета.

БухгалтерТ.Н. Филиппова